## Control Eegables semana 01
Entregables Semana 01 | Responsables | Listo para Revisión | En Revisión | Actualmete revisado por (nombre) | Revisado por (quién ya terminó la revisión del documento) | Listo para entregar
Acta de reunión de requerimientos | Gastón R | SI | SI |  | Alexandra | NO
Descripción del Proyecto (GPDPGr10v1.0) | Luciana | SI | NO |  |  | NO
Entrega semanal de SQA | Shirley | NO | NO |  |  | NO
Especificación de requerimientos | Gastón R | SI | SI | Alexandra |  | NO
Glosario | Luciana | N/A | N/A | N/A el entregable, no se han identificado términos que sea necesario especificar
Informe de situación de proyecto | Luciana | NO | NO |  |  | NO
Modelo de Dominio | Gastón R | NO | NO |  |  | NO
Pautas para la interfaz de usuario | Gastón R | SI | SI |  | Alexandra | NO
Registro de actividades | Luciana | NO | NO |  |  | NO