## Esfuerzo
Se carga el esfuerzo de toda la semana hasta el domingo de noche inclusive |  | CERRADA SI aplica: 1 hora de reunión el 12/08 2 horas de reunion el 16/08 |  | A sus horas agregar: 1 hora de monitoreo 1 hora de reunión post monitoreo 2 horas de reunión con el cliente
Apellido | Nombre | semana 00 | Actividades semana 00 | semana 01 | Actividades semana 01 | semana 02 | Acumulado
Ben | Shirley | 8 | 1 -Reunión de Equipo 2 -Acta Reunión de Equipo 2 -Estudio de Calidad de Software 0.5- Lectura del proyecto 1 - Ayuda a Administradora en Gantt 1.5 -Revision de documentos entregables 2 - Estudio del MUM | 13.5 | 2 - Reunión con el Cliente 1 - Monitoreo 1 -Reunión de Equipo 1 -Programacion de entregables, plantillas y responsables 1.5 - Reunión de responsables de área 0.5 - Lectura de correos 0.5 - Busqueda de informacion ISO 1.5 - Funcionamiento de Xp-dev 2 - Entrega Semanal SQA. 2 - Revisión de documentos entregables 0.5- Registro de actividades
Benites | Luciana | 18 | 3 -Reunión de Equipo 2 -Acta Reunión de Equipo 2 -Plan de Comunicación 4- Plan de Iteración 1 1 - Asignación de Roles 2 -Reunión con Coordinador de Analistas y Arquitecto - asignación de tareas 4 - Estudio del MUM | 20 | 3 - Reunión con el Cliente 1 - Monitoreo 1 -Reunión de Equipo 1.5 - Reunión de responsables de área 3 - Reuniones de apoyo/coordinación 3 - Estudio del MUM 0.5 - Actualización del Plan de Comunicación 3.5 - Descripción del Proyecto 0.5 - Glosario 0 - Informe de situación de proyecto 2- Registro de actividades (incluye consolidación)
Castelli | Alexandra | 7 | 3-Reunión de Equipo 2-Revisión de Documentación 2-Estudio del MUM | 7.5 | 1- Monitoreo 2- Reunion con el cliente 3- Lectura de la documentación a entregar en semana 2 1- Verificación de Acta-Reunion de Requerimientos. 0.5- Verificación de Pautas para la Interfaz de Usuario
Cervantes | Sebastián | 15 | 3-Reunión de Equipo 1-Estudio del MUM 11- Análisis de posibilidades subversion y hosts posibles. Información y configración de herramientas de trackeo. Comunicación con administradores de dominio. | 12 | 2 - Reuniones con el cliente 2 - Monitoreo y post monitoreo 3 - Reunion Analistas 5 - Configuración de trac y envío de invitaciones
Duarte | Mathias | 5 | 3 -Reunión de Equipo 2 - Estudio del MUM | 12 | 2 - Reuniones con el cliente 2 - Monitoreo y post monitoreo 1.5 - Reunion Modelo de dominio 1.5 - Instalacion del ambiente de desarrollo 2 - Pruebas con JUNIT 3 - Reunion Analistas
Giménez | Gastón | 1 | 1 -Reunión de equipo | 14 | 3 - Reuniones con el cliente 1 - Monitoreo 3 - Acta de reunión de requerimientos 2 - Estudio MUM 5 - Investigación herramienta desarrollo
Neira | Bettina | 4 | 3 - Estudio del MUM. 1 - Lectura de planillas de reuniones. | 14.5 | 2.5 - Reunión con el cliente 1 - Monitoreo 1 - Post monitoreo 3 - Estudio MUM 5.5 - Plan de configuración 1.5 - Reunión de Responsables
Nicassio | Gastón | 4 | 3 -Reunión de Equipo 1 - Estudio del MUM | 7 | 2,5 - Reunión cliente 1 - Monitoreo 1,5 - Estudio de MUM 2 - Instalación y config de herramientas
Pérez | Juan | 5 | 3 -Reunión de Equipo 2 - Estudio del MUM | 14 | 3 - Reuniones del cliente 1 - Monitoreo 3 - Reunión de Analistas 2 - Estudio de MUM 5 - Especificación de requerimientos
Ramos | Fabio | 4 | 3 -Reunión de Equipo 1 - Estudio del MUM | 6 | 2 - Monitoreo y post monitoreo 1 - Estudio del MUM 2 - Investigacion de herramienta de desarrollo 1 - Estandar de documentacion / implementacion
Rosas | Gastón | 6 | 3 - Reunión de equipo 1 - Reunión de coordinación 2 - Estudio MUM | 15.5 | 3 - Reuniones del cliente 1 - Monitoreo 3 - Reunión de Analistas 1 - Reunión modelo de dominio 1 - Planificación de tareas 1 - Revisión Acta de Requerimientos 2 - Especificación de requerimientos 2 - Pautas Interfaz de Usuario 1.5 - Reunión responsables de Area
Sanguinetti | Elisa
Velez | Carlos | 8 | 3 - Reunion de equipo 1 - Plan Comunicación 2 - Coordinar Desarrollo 2- Estudio del MUM | 19 | 3 - Reuniones del cliente 1 - Monitoreo 3 - Reunión de Analistas 2 - Reunión de Requerimientos 2 - Planificación de tareas 1 - Revisión Especificacion Requerimientos 5 - Especificación de requerimientos 2 - Reunion responsables del Area
Fernando | Acasuso | 3