## Entregables - iter 1
Entregables para la primer itearación
| Entregables Semana 01 | Responsables | Entregables Semana 02
| Acta de reunión de requerimientos | Gastón R | Acta de reunión de equipo
| Descripción del Proyecto | Luciana | Acta de reunión de requerimientos
| Entrega semanal de SQA | Shirley | Descripción de la arquitectura
| Especificación de requerimientos | Gastón R | Descripción de la arquitectura (Vista del modelo de casos de uso)
| Glosario | Luciana | Descripción del Proyecto
| Informe de situación de proyecto | Luciana | Documento de diseño del prototipo
| Modelo de Dominio | Gastón R | Documento de requerimientos para el prototipo
| Pautas para la interfaz de usuario | Gastón R | Documento de riesgos
| Registro de actividades | Luciana | Documento de validación con el cliente
Documento de Visión
Entrega semanal de SQA
Especificación de requerimientos
Estándar de documentación técnica
Estándar de implementación
Estimaciones y mediciones
Glosario
Informe de situación de proyecto
Lecciones Aprendidas
Manejo del ambiente controlado
Modelo de Dominio
Pautas para la interfaz de usuario
Plan de calidad
Plan de configuración
Plan de desarrollo
Plan de la iteración
Plan de proyecto
Plan de verificación y validación
Prototipo (Riesgos técnicos)
Registro de actividades

## tareas - iter 1
Tareas y asignaciones para la primer iteración
OBS: El responsable principal de cada tarea en caso que sea un coordinador puede delegarla/desglosarla y re-asignarla a los realizadores adicionales según está descripto en el modelo, el cual se encuentra en el siguiente link: MUM > Extension OO > Dimensión del Tiempo > Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 1
| Tarea | Responsable Principal | Asignado a | Cometarios | DIAGRAMA DE GANTT
[5 empty] | SEMANA 01 | [6 empty] | SEMANA 02
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| Ajustar y controlar el desarrollo | Arquitecto - Coordinador de Desarrollo | Carlos | bar: SEMANA 02 D
| Definir alcance del sistema | Arquitecto | Carlos | bar: SEMANA 02 V to SEMANA 02 D
| Definir el ambiente controlado | Especialista técnico | Fabio - Fernando | bar: SEMANA 01 V to SEMANA 02 M
| Definir estándares de documentación técnica | Especialista técnico | Fabio - Fernando | bar: SEMANA 02 J to SEMANA 02 D
| Definir glosario | Analista | Luciana | bar: SEMANA 02 S
| Definir modelo conceptual | Analista | Gastón R - Mathias | bar: SEMANA 02 J to SEMANA 02 D
| Definir pautas para la interfaz de usuario | Diseñador de Interfaz de Usuario | Gastón Rosas | bar: SEMANA 02 V to SEMANA 02 D
| Describir la arquitectura | Arquitecto | Carlos - Mathias | bar: SEMANA 02 L to SEMANA 02 D
| Diseñar prototipo | Espécialista Técnico | Gaston G - Gaston N | bar: SEMANA 02 J to SEMANA 02 D
| Documentar requerimientos | Arquitecto | Mathias | bar: SEMANA 01 M to SEMANA 02 D
| Elaborar acta de reunión de equipo | Administrador | Luciana | bar: SEMANA 02 S
| Especificar casos de uso | Analista | Gastón R - Sebastián | bar: SEMANA 02 M to SEMANA 02 D
| Especificar los casos de prueba | Responsable de Verificación | Alexandra | bar: SEMANA 02 M to SEMANA 02 S
| Especificar requerimientos | Analista | Juan - Sebastián - Mathias - Gaston R | Relevar requerimientos en la reunión con el cliente Relevar las normas de negocio Elaborar Acta de la reunión con el cliente | bar: SEMANA 01 M to SEMANA 02 J
| Estimaciones y mediciones | Administrador | Luciana | bar: SEMANA 01 S to SEMANA 01 D
| Gestión de riesgos | Administrador | Luciana
| Identificar las propiedades de calidad | Responsable de SQA | Shirley
| Implementar el prototipo | Implementador - Arquitecto - Coordinador de Desarrollo | Gastón N - Fernando | bar: SEMANA 01 D to SEMANA 02 D
| Investigar la Herramienta de Desarrollo | Especialista técnico | Gaston G - Fernando | Ver la capacitación que ofrece el cliente
| Plan de calidad | Responsable de SQA | Shirley | bar: SEMANA 02 L to SEMANA 02 D
| Planificar el proyecto | Administrador | Luciana | bar: SEMANA 01 L to SEMANA 01 D
| Planificar la configuración del SCM | Responsable de SCM | Bettina
| Planificar la verificación | Responsable de Verificación | Alexandra | bar: SEMANA 01 L to SEMANA 01 V
| Priorizar casos de uso | Analista | Gastón R - Juan | bar: SEMANA 02 D
| Registrar esfuerzo | Administrador | Luciana | bar: SEMANA 01 D; SEMANA 02 D
| Reunión de equipo | Administrador | Luciana | bar: SEMANA 02 S
| Reunión de requerimientos | Analista - Coordinador de Analistas | Gastón R | bar: SEMANA 01 M; SEMANA 01 J; SEMANA 02 M; SEMANA 02 J
| Reunión de responsables por área | Administrador | Luciana - Gastón R - Carlos Bettina y Alexandra también | bar: SEMANA 01 J; SEMANA 02 J
| Revisar las entregas | Responsable de SQA | Shirley | bar: SEMANA 01 D; SEMANA 02 D
| Revisión técnica y administrativa | Director del Proyecto | Luciana, Carlos, Shirley, Alexandra, Bettina, Gastón R | bar: SEMANA 01 M; SEMANA 02 M
| Seguimiento del proyecto | Administrador | Luciana
| Validación con el cliente | Arquitecto | Carlos | bar: SEMANA 01 V; SEMANA 02 V
| Verificar documento | Responsable de Verificación | Alexandra
| Definición del documento "Descripción del proyecto" | Administrador | Luciana | bar: SEMANA 01 L to SEMANA 01 D
| Gestión de "Lecciones Aprendidas" | Administrador | Luciana | bar: SEMANA 02 D